## Hoja1
Actividad | Ago-Sep 2024 | Oct-Nov 2024 | Dic-Ene 2025 | Feb-Mar 2025 | Abr-May 2025 | Jun-Jul 2025 | Ago-Sep 2025
Planteamiento de la investigación | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recolección y limpieza de datos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Programación de la RNA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Programación de la propuesta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Análisis de resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Escritura de la tesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Preparar trabajos de divulgación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Pre-examen profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Atender observaciones de revisores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Examen profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1