## Hoja1
Actividad | Ago-Sep 2024 | Oct-Nov 2024 | Dic-Ene 2025 | Feb-Mar 2025 | Abr-May 2025 | Jun-Jul 2025 | Ago-Sep 2025
Planteamiento de la investigación | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recolección y limpieza de datos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Programación de la RNA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Programación de la propuesta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Análisis de resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Escritura de la tesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Preparar trabajos de divulgación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Pre-examen profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Atender observaciones de revisores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Examen profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Actividad | Ago-Sep 2025 | Oct-nov 2025 | Dic-ene 2026 | Feb-mar 2026 | Abr-may 2026 | Jun-jul 2026 | Ago-sep 2026 | Oct-nov 2026 | Dic-ene 2027 | Feb-mar 2027 | Abr-may 2027 | Jun-jul 2027
Planteamiento de la Investigación | 1 | 1
Recolección y limpieza de datos |  | 1
Programación de la RNA |  | 1 | 1 | 1
Programación de la propuesta |  |  | 1 | 1
Análisis de resultados |  |  |  | 1 | 1 | 1
Escritura de la tesis |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Preparar trabajos de divulgación | [6 empty] | 1 | 1
Pre-examen profesional | [8 empty] | 1 | 1
Atender observaciones de revisores | [9 empty] | 1 | 1
Examen profesional | [11 empty] | 1